«Об итогах социально-экономического развития

Зольского муниципального района КБР за I полугодие 2025 года»

Докладчик: Канкулов А.А. – начальник МКУ «Управление капитального строительства и архитектуры» местной администрации Зольского муниципального района КБР.

Уважаемый президиум, уважаемые депутаты и приглашенные.

Представляю вашему вниманию итоги работы в сфере строительства и градостроительства за первое полугодие 2025 года.

- Об объектах, реализуемых на территории района

В 2025 году в Зольском муниципальном районе в рамках национальных проектов и государственных программ реализуются следующие объекты:

- В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится «Ремонт автомобильной дороги Малка-Ингушли на участке протяженностью 8,1 км», подрядчик - ООО «Урванское ДРСУ», субподрядчиком выступает ООО «РСК» стоимость объекта 250 млн. руб. (освоено 138 млн. руб., 55,2%).

Ремонтные работы в активной фазе, уложен нижний слой идет укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия.

Завершение работ в соответствии с контрактом до 25 августа т.г.

- В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтирован «Подъезд к кладбищу № 3 в с.п. Сармаково», подрядные работы проводил ООО «Диск строй».  Стоимость работ 17,6 млн. руб., освоено 15,6 млн. руб. (88,6%).

Все работы в рамках контракта завершены досрочно. (Завершение работ в соответствии с контрактом до 30.08.2025г.)

- В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» строится «Сквер в с.п.Каменномостское» стоимость - 7,6 млн. руб., освоено                    6 млн. руб. (78,9%). Подрядчик индивидуальный предприниматель Хашхожев Казбек.

Работы в активно завершающей фазе, произведены работы по планировке территорий, устроены пешеходные дорожки и площадки, установлено осветительное оборудование. Идут работы по ограждению территории.

Завершение работ в соответствии с контрактом до 01.08.2025г.,

- В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» запланированы два мероприятия:

– «Строительство подводящего водопровода в с.п. Кичмалка» стоимостью 51,2 млн. руб. По данному объекту проведены конкурсные процедуры, ведется подведение итогов, объект планируется завершить до конца года.

- «Строительство водопроводных сетей с.п.Хабаз» стоимостью 24 млн. руб.,

По данному объекту финансовые лимиты выделены, подготовлена техническая документация, готовится конкурсная документация. (Данный объект является двухгодичным, в 2025 году объем финансирования –19.7, остальные 4.3 в 2026)

- За счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации Национального проекта «Семья» реализован проект «Создание модельной библиотеки в с.п. Каменномостское» стоимостью 8,1 млн. руб. в рамках которой произведены работы по текущему ремонту (2,37 млн.руб.), закупке книг (1,65млн.руб.) закупка мебели (1,66 млн.руб.) поставка оборудования (2,42 млн.руб.)

На данный момент все работы завершены, денежные средства освоены в полном объеме, идет подготовка к открытию.

- В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в с.п. Хабаз установлены тренажеры для выполнения норм ГТО, общая стоимость оборудования 3,48 млн. руб. за счет средств местного бюджета устроено основание и ограждение на сумму 800 тыс. руб.

- В рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ведется создание и обустройство зоны отдыха центральной площади с.п.Псынадаха общей стоимостью 4,43 млн. руб.,

Заказчиком выступает УКС Министерства сельского хозяйства, подрядчиком ООО Фирма «Вертикаль» освоено 800 тыс. руб. Работы идут в соответствии с графиком произведены демонтажные работы, устроено основание забора, начат монтаж колон и малых архитектурных форм.

Также на территории района имеются переходящие с 2024 объекты, ввод которых запланирован в 2025 г., это:

- Реконструкция (усиление сейсмостойкости) здания детского сада в с.п. Псынадаха, реализуемый ГКУ «УКС КБР» Министерства строительства и ЖКХ КБР в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» Стоимость 54,17 млн. руб. (переходящих на 2025 - 3,17 млн. руб.). Освоено 51 млн. руб. (94,1%). Подрядные работы выполняются ООО «РЕМБЫТСТРОЙ».

Работы по реконструкции практически завершены идет обрамление проемов фасадными материалами.

- В рамках модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» завершено строительство врачебной амбулатории вс.п. Светловодское. Стоимость 30,5 млн. руб. (переходящих на 2025 - 12,5 млн. руб.) Заказчиком выступает ГКУЗ «Фармедтех», подрядные работы выполнены ООО «ЮГИНВЕСТ». На данный момент заказчиком ведутся работы по закупке и монтажу технологического оборудования.

Всего за истекший период 2025 года по отрасли «Строительство» освоено средств на сумму 185,3 млн. руб., до конца года планируется освоить еще 197,6 млн. руб.

- О проделанной работе в области градостроительной деятельности

За истекший период 2025 года по обращениям граждан и юридических лиц выдано 10 разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию - 8 единиц, градостроительных планов земельных участков - 17 единиц. Уведомлений о соответствии параметров объектов индивидуального жилищного строительства - 21 ед., уведомлений о несоответствии параметров планируемого к строительству объекта ИЖС – 7 ед.

Обследовано   техническое    состояние семи действующих    объектов    бюджетной   сферы с подготовкой локальных сметных расчетов на ремонт.

За первое полугоде текущего года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов суммарной площадью 21 тыс. м2., что по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет 109,1%

3.   Задачи на второе полугодие 2025 года

- Усилить работу МКУ «Управление капитального строительства и архитектуры» по обеспечению контроля за качеством и сроками реализуемых на территории района в рамках национальных проектов объектах.

-  Разработать соответствующие нормативно-правовые акты и наладить работу в сфере наружной рекламы.

Также необходимо:

- Проработать организационные вопросы и провести до конца текущего года конкурсные процедуры по определению подрядчиков по 7 объектам образования, капитальный ремонт которых запланирован на 2026 год в рамках государственной программы «Развитие образования» в КБР национального проекта «Образование».

Спасибо за внимание!